## Sheet1
ANNEXE I -RESUME EXECUTIF
Apendice B : Plan de travail - Mali
Produits/ Activités | 2004 | [6 empty] | 2005
| Juin | Juil. | Août | Spet. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Produit 1 : Activités préparatoires
Activité 1.1 : Préparation du matériel de formation
Activité 1.2 : Séminaire de formation pour le personnel de la DNSI et des cadres des autres ministères concernés
Activité 1.3 : Préparation du questionnaire avec l’appui de l’équipe technique du BIT
Activité 1.4 : Rédaction des manuels d’instructions pour les agents de terrain et le personnel d’encadrement
Activité 1.5 : Elaboration du plan de tabulation et des maquettes de tableaux avec l’appui de l’équipe technique du BIT
Activité 1.6 : Analyse du système et les programmes pour le traitement des données
Activité 1.7 :Planification et réalisation d’une campagne de sensibilisation
Activité 1.8 : Travaux de cartographie
Produit 2 : Enquête Pilote
Activité 2.1 : Mise à jour des ZD et tirage des ménages échantillons
Activité 2.2 : Recrutement et formation des agents pour l’enquête pilote
Activité 2.3 : Dépôt des agents de l’enquête pilote sur le terrain
Activité 2.4 : Collecte de l’enquête pilote
Activité 2.5 : Recrutement et formation des agents de saisie de l’enquête pilote
Activité 2.6 : Codification. apurement et tabulation des données de l’enquête pilote
Activité 2.7 : Evaluation des résultats de l’enquête pilote et production du rapport pour le BIT
Activité 2.8 : Révision et adaptation de la méthodologie de l’enquête, suite aux leçons tirées de l’évaluation de l’enquête pilote
Produit 3 : Enquête Principale
Activité 3.1 : Edition des instruments révisés de l’enquête (questionnaires, manuel,…)
Activité 3.2 : Recrutement et formation des agents de l’enquête principale
Activité 3.3 : Répartition du personnel de terrain et les instruments de l’enquête
Activité 3.4 Collecte des données de l’enquête principale
Activité 3.5 : Evaluation de l’enquête principale et élaboration d’un rapport d’étape pour le BIT
Activité 3.6 : Codification et Saisie des données et édition des tableaux conformément au plan de tabulation
Activité 3.7 : Evaluation de l’enquête principale et établissement des rapports sur les opérations liées à la saisie des données et les produits envisagés pour le BIT
Produit 4 : Base de données sur le travail des enfants
Activité 4.1 : Identification du matériel informatique et choix des logiciels
Activité 4.2 : Formation du personnel au fonctionnement de la base de données
Activité 4. 3 : Identification et collecte d’informations qualitatives pour la base de données
Activité 4.4 : Développement de procédures de mise à jour et de gestion de la base de données
Activité 4.5 : Incorporation de la base de données à celle du BIT
Produit 5 : Diffusion et Analyse des données
Activité 5.1 : Analyse statistique et validation des résultats de l’enquête
Activité 5.2 : Préparation d’un rapport pour le BIT sur les aspects techniques et opérationnels de l’enquête incluant les enseignements tirés et les conclusions de l’enquête
Activité 5.3 : Analyse approfondie en vue de renforcer la capacité du pays à formuler et à mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés sur le travail des enfants
Activité 5.4 : Rédaction du rapport d’enquête
Activité 5.5 : Atelier de lancement des résultats de l'enquête et diffusion des résultats définitifs auprès des responsables de projets et programmes oeuvrant au sein des organisations ainsi que les institutions mentionnées